Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Зубцовского района от 16.06.2022 №32/159-5

Комплекс мероприятий

территориальной избирательной комиссии Зубцовского района по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 сентября 2022 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление на территории Зубцовского района контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва |
| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года. | 20 июня 2022 года (ст. 11, п.п. 1,2 ст. 100 Избирательного кодекса Тверской области (далее ИКТО) | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района, |
| 1.2 | Опубликование (подготовка, размещение в газете «Зубцовская жизнь» и на сайте ТИК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года. | В соответствии с п. 5 ст. 11 ИКТО | Мордина В.Ю. – председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района, |
| 1.3 | Направление копии решения о назначении выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва на Единый день голосования 11 сентября 2022 года в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Тверской области, Управление Роскомнадзора по Тверской области, избирательную комиссию Тверской области, Главе Зубцовского района, УИК №№ 228-253 | После назначения выборов | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 1.4 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После получения указанного перечня от Управления Роскомнадзора по Тверской области | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |  |
| 1.6 | Контроль за подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва 11 сентября 2022 года согласно Календарному плану мероприятий | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Мордина В.Ю.- председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района, Маркова И.С.- заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Зубцовского района, Подгорная Н.Г. – секретарь территориальной избирательной комиссии Зубцовского района |
| 1.7 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период избирательной кампании | Рабочая группа ТИК Зубцовского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.8 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий Зубцовского района и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Мордина В.Ю.– председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района Маркова И.С. – заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Зубцовского района Рабочая группа ТИК Зубцовского района по рассмотрению обращений участников избирательного процесса |
| 1.9 | Заслушивание информации УИК о готовности помещения для голосования, ящиков для голосования, компьютерного оборудования и другого оборудования ко дню голосования 11 сентября 2022 года, об уточнении списка избирателей, ознакомлении избирателей с данным списком, рассмотрении заявлений об ошибках и о неточностях в данном списке, решении вопросов о внесении в него соответствующих изменений; о контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации; об информировании избирателей о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов. (Подписание акта о готовности избирательного участка ко дню голосования) УИК и №№ 228-253 | 7-8 сентября 2022 года | Члены территориальной избирательной комиссии Зубцовского района с правом решающего голоса |
| 1.10 | Заслушивание на заседании территориальной избирательной комиссии Зубцовского района ряда участковых избирательных комиссий о работе участковой избирательной комиссии в День голосования, о рассмотрении обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов на избирательном участке (по выбору ТИК) | октябрь 2022 года | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 1.11 | Организация в территориальной избирательной комиссии Зубцовского района работы телефона «горячей линии» для обращений избирателей 8 (48-262) 2-31-20. | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| Раздел 2. Мероприятия, связанные с правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой членов избирательных комиссий и иных организаторов выборов, информационным сопровождением подготовки и проведения выборов |
| 2.1 | Информирование избирателей о ходе избирательной кампании по выборам депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва через газету «Зубцовская жизнь» и на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Зубцовского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Весь период | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района, Подгорная Н.Г. – секретарь территориальной избирательной комиссии Зубцовского района Рабочая группа ТИК района по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов. |
| 2.2 | Подготовка членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий района по Плану обучения членов участковых избирательных комиссий Тверской области на 2022 год | По графику, утвержденному территориальной избирательной комиссией Зубцовского района | Избирательная комиссия Тверской области, территориальная избирательная комиссия Зубцовского района, Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района Степанова Т.В. – бухгалтер ТИК Колобкова И.Н. - ведущий специалист-эксперт информационного центра в аппарате избирательной комиссии Тверской области, исполняющий функциональные обязанности системного администратора КСА ГАС «Выборы» территориальной избирательной комиссии Зубцовского района (по согласованию) |
| 2.3 | Размещение в газете «Зубцовская жизнь» информации о действующем избирательном законодательстве Российской Федерации и Тверской области, муниципальных правовых актах относительно выборов | июнь - сентябрь 2022 года | Мордина В.Ю.- председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район. Подгорная Н.Г. - секретарь ТИК Зубцовского района с правом решающего голоса |
| 2.4 | Реализация мероприятий для молодых и будущих избирателей | В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, организаторов выборов и референдумов в Зубцовском районе Тверской области на 2022 год | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| Раздел 3. Взаимодействие территориальной избирательной комиссии Зубцовского района с политическими партиями, кандидатами, органами местного самоуправления Зубцовского района, правоохранительными органами и иными государственными органами по вопросам подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Проведение консультаций с представителями местных отделений политических партий, кандидатами по вопросам, связанным с выборами в органы местного самоуправления | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. – председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район |
| 3.2. | Рабочие встречи с представителями администрации Зубцовского района, главами городского и сельских поселений Зубцовского района по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. – председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район |
| 3.3 | Рабочие встречи при главе Зубцовского района с участием руководителей организаций и учреждений по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район |
| 3.4 | Рабочие совещания по взаимодействию территориальной избирательной комиссии Зубцовского района с местными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов и обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, территориальным отделом социальной защиты населения Зубцовского района | Июль - сентябрь 2022 года | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района |
| 3.5 | Рабочие совещания по взаимодействию избирательных комиссий Зубцовского района с прокуратурой Зубцовского района, Зубцовским отделением полиции МО МВД России «Ржевский», МП (место дислокации пгт. Зубцов) отдела по вопросам миграции МО МВД России «Ржевский», иными государственными органами и организациями, обеспечивающими пожарную безопасность, электросвязь, обслуживающими электросети | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района, |
| 3.6 | Рабочие встречи территориальной избирательной комиссии Зубцовского района с сотрудниками редакции газеты «Зубцовская жизнь» | Июнь - сентября 2022 года | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района |
| 3.7 | Совещание с руководителями организаций, территориальных органов исполнительной власти Тверской области, правоохранительными органами, органами местного самоуправления о проведении выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | 5-6 сентября 2022 года | Глава Зубцовского района, Председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района |
| Раздел 4. Оказание правовой, методической, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям |
| 4.1 | Обеспечение участковых избирательных комиссий срока полномочий 2018 - 2023 годов нормативными правовыми актами в области избирательного права на электронных носителях, методическими материалами на электронных и бумажных носителях | Июнь - сентябрь 2022 года | Мордина В.Ю. – председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район, Подгорная Н.Г. - секретарь ТИК Зубцовского района |
| 4.2 | Оказание правовой помощи участковым избирательным комиссиям по делопроизводству, подготовке правовых актов, при рассмотрении обращений граждан на нарушение федерального законодательства и Избирательного кодекса Тверской области, иных правовых актов (в случае возникновения) | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. – председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район, Подгорная Н.Г. - секретарь ТИК Зубцовского района, |
| 4.3 | Проведение совместных совещаний представителей территориальной и участковых избирательных комиссий с главами поселений по вопросам подготовки помещений для голосования на выборах депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района |
| 4.4 | Оказание организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям в обеспечении избирательных участков технологическим оборудованием, информационными материалами | Весь период избирательной кампании | Мордина В.Ю. – председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район, Подгорная Н.Г. - секретарь ТИК Зубцовского района |
| 4.5 | Содействие участковым избирательным комиссиям в обеспечении информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах, об избирательных объединениях, зарегистрировавших списки кандидатов, контроле за соблюдением на территории избирательного участка порядка проведения предвыборной агитации | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| Раздел 5. Распределение и контроль за использованием денежных средств из местного бюджета района на финансовое обеспечение выборов |
| 5.1 | Открытие лицевого счета для финансирования выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | С 20 июня 2022 года | Мордина В.Ю. –председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского район, бухгалтер территориальной избирательной комиссии Зубцовского район |
| 5.2 | Распределение денежных средств между избирательными комиссиями | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 5.3 | Утверждение смет расходов избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | После перечисления денежных средств на лицевой счет комиссии | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 5.4 | Установление размеров и порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам территориальной избирательной комиссии Зубцовского района и участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Зубцовского муниципального округа Тверской области первого созыва | Июнь – июль 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 5.5 | Представление в территориальную избирательную комиссию Зубцовского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 15 сентября 2022 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 5.6 | Анализ финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | После представления финансовых отчетов в территориальную избирательную комиссию | Контрольно-ревизионная служба при территориальной избирательной комиссии Зубцовского района |
| 5.7 | Представление в Думу Зубцовского муниципального округа первого созыва финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| Раздел 6. Итоги избирательных кампаний |
| 6.1 | Проведение итоговых заседаний и подписание протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на избирательных участках | После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех жалоб и заявлений на итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Участковые избирательные комиссии Зубцовского района |
| 6.2 | Определение результатов выборов | Не позднее, чем на пятый день со дня голосования. Не позднее 16 сентября 2022 г. | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 6.3 | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании | После подписания протокола о результатах выборов на территории соответствующих округов | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 6.4 | Официальное опубликование результатов выборов в муниципальном периодическом печатном издании | В течение 1 месяца со дня голосования. Не позднее 11 октября 2022 г | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |
| 6.5 | Вручение удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия Зубцовского района |