ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗУБЦОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 мая 2013 года |  | № | 62/220-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | г. Зубцов |  |

О плане информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Зубцовского района  по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления   8 сентября 2013 года.

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Избирательного кодекса Тверской области  от 07.04.2003 №20-ЗО, на основании постановления Избирательной комиссии Тверской области от 24.05.2013 №93/957-5 « О комплексе мероприятий избирательной комиссии Тверской области по подготовке и проведению Единого дня голосования 8 сентября 2013 года на территории Тверской области» территориальная избирательная Зубцовского комиссия  постановляет:

- Утвердить план информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Зубцовского района по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года.

| Председатель территориальной избирательной комиссии Зубцовского района | В.Ю.Мордина |
| --- | --- |
| Секретарь территориальной избирательной комиссии Зубцовского района | Н.Е.Морозова |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением территориальной избирательной комиссии Зубцовского района № 62/ |

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии Зубцовского района

от 31 мая 2013 года № 62/220-3

О плане информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Зубцовского района  по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления 8 сентября 2013 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Информационно-разъяснительная деятельность с использованием средств массовой информации |
| 1.1 | Информирование территориальной избирательной комиссией граждан Зубцовского района о мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| Периодические печатные издания |
| 1.2 | Создание тематической рубрики «Выборы в органы местного самоуправления» в газете «Зубцовская жизнь» Подготовка информационно-разъяснительных материалов для размещения в тематических рубриках по избирательной тематике в газете «Зубцовская жизнь» Публикация информационно-разъяснительных материалов в тематических рубриках в газете «Зубцовская жизнь» | Июнь Июнь-сентябрь Июль-сентябрь | Территориальная избирательная комиссия, редакция газеты «Зубцовская жизнь» |
| 1.3 | Подготовка и размещение интервью председателя территориальной избирательной комиссии об особенностях и ходе избирательной кампании по выборам в органы местного самоуправления | Июль-август | Территориальная избирательная комиссия |
| Интернет |
| 1.4 | Размещение на странице территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет» информации об избирательных кампаниях и мероприятиях информационно-разъяснительной деятельности комиссии | Весь период избирательной кампании | Территориальная избирательная комиссия |
| Мероприятия для средств массовой информации |
| 1.5 | Организация и проведение встреч с редактором газеты «Зубцовская жизнь» по назначению выборов, по итогам выдвижения кандидатов, по итогам регистрации, по готовности избирательных комиссий, по итогам выборов | Июнь-сентябрь | Территориальная избирательная комиссия, редакция газеты «Зубцовская жизнь» |
| 2.Информационно-разъяснительная деятельность с использованием «горячей линии» |
| 2.1 | Организация в территориальной избирательной комиссии «горячей линии» для обращений избирателей | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |
| 2.2 | Мониторинг обращений избирателей на «горячую линию» (аналитический обзор с предложениями и рекомендациями) | Август-сентябрь (еженедельно) | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. Информационно-разъяснительная деятельность с использованием наружных средств информирования и наглядных информационно-разъяснительных материалов |
| 3.1 | Адресная доставка приглашения для уточнения списков избирателей | август | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 3.2 | Адресная доставка избирателям приглашения на выборы в органы местного самоуправления | сентябрь | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 3.3 | Изготовление и размещение информационных плакатов о едином дне голосования | август | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 4. Проведение семинаров, совещаний и иных мероприятий с участниками избирательного процесса, представителями организаций, содействующих проведению выборов |
| 4.1 | Организация и проведение встречи с руководителями местных отделений политических партий | июль | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.2 | Организация и проведение встречи с сотрудниками правоохранительных органов | август | Территориальная избирательная комиссия |
| 4.3 | Организация и проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления (взаимодействие избирательных комиссий и органов местного самоуправления в период выборов) | Июнь-сентябрь | Территориальная избирательная комиссия, Главы муниципальных образований |
| 4.4 | Заседания рабочей группы ТИК, информационные совещания с сотрудниками отдела социальной защиты населения Зубцовского района, с общественной организацией инвалидов. | Июль-сентябрь | Территориальная избирательная комиссия, территориальный отдел социальной защиты населения, общество инвалидов. |
| 4.5 | Проведение обучающих семинаров, консультаций, подготовка методических материалов для участковых избирательных комиссий (по отдельному плану» | Весь период | Территориальная избирательная комиссия |

| 5.Правовое просвещение будущих и молодых избирателей в летний период |
| --- |
| Муниципальное образование | Мероприятие | Запланированная дата | Описание мероприятия | На какой возраст участников | Организаторы и соорганизаторы | Запланированное освещение СМИ (наименование) |
| Городское поселение-город Зубцов | Акции «Я-гражданин!» вручение паспортов 14 летним зубчанам. | 12 июня 2013 | Торжественное вручение паспортов на площади им. Ленина | 14 лет | Отделение УФМС России, Зубцовский молодежный спортивно-патриотический центр, территориальная избирательная комиссия | Газета «Зубцовская жизнь» |
|  | Викторина «Я уже гражданин» | июнь | викторина | 7-10 лет | Детская библиотека, Средняя школа №1 г. Зубцова, территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Конкурс детских рисунков на асфальте «Мой выбор» | июнь | Конкурс рисунков | 6-13 лет | Детская библиотека, Средняя школа №1 г. Зубцова, территориальная избирательная комиссия |  |
|  | «Выборы президента леса» | июль | Ролевая игра | 6-13 лет | Отдел образования,Дом детского творчества, территориальная избирательная комиссия |  |
| Столипинское сельское поселение | «Выборы президента лагеря» | июль | Проведение выборов президента летнего палаточного лагеря | 10- 15 лет | Отел образования, Зубцовский молодежно-патриотический центр, территориальная избирательная комиссия |  |
| Городское поселение-город Зубцов | Организация и проведение в территориальной избирательной комиссии Дней открытых дверей для молодых избирателей | Весь период (по заявкам | Беседа, экскурсия, знакомство с работой системы ГАС «Выборы» | 8-13 лет | Учреждения образования, территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Участие в мероприятиях Зубцовского молодежного спортивно-патриотического центра | Весь период |  |  | Территориальная избирательная комиссия, Зубцовский молодежный спортивно-патриотический центр |  |